المملكة العربية السعودية

هيئة الخدمات الحكومية الذكية  (SGSA)

مكتب إدارة البيانات

تقرير امتثال NDMO — رمز الوثيقة: DC.M.13

تقرير مراجعة آليات مراجعة تصنيف البيانات

التحسين المستمر وريادة آليات التصنيف

إصدار: 1.0   |   تاريخ الإصدار: يونيو 2026

حالة الوثيقة: معتمدة   |   درجة السرية: مقيّد

إطار حوكمة البيانات الوطني (NDMO) — DC.MQ.3 — Level 5 الريادة

1.  بيانات الوثيقة

| القيمة | البيان |
| --- | --- |
| DC.M.13 | رمز الوثيقة |
| تقرير مراجعة آليات مراجعة تصنيف البيانات — التحسين المستمر وريادة الآليات | مسمى الوثيقة |
| DC.MQ.3 — هل راجعت الجهة كل مجموعات البيانات والسجلات المصنفة لضمان أن درجات التصنيف الممنوحة لها هي الأنسب وفقاً لسياسات تصنيف البيانات؟ | السؤال المرجعي |
| Level 5 — الريادة (إثبات التحسين المستمر لآليات مراجعة التصنيف) | مستوى النضج |
| هيئة الخدمات الحكومية الذكية (SGSA) | الجهة |
| مكتب إدارة البيانات | القسم المسؤول |
| محلل إدارة البيانات — مكتب إدارة البيانات | مُعِدّ الوثيقة |
| مدير مكتب إدارة البيانات | مراجع الوثيقة |
| مدير عام الهيئة | معتمد الوثيقة |
| 1.0 | رقم الإصدار |
| يناير 2026 — يونيو 2026 | فترة التحسين المشمولة |
| يونيو 2026 | تاريخ إصدار الوثيقة |
| معتمدة | حالة الوثيقة |
| مقيّد | درجة السرية |
| DC.M.11 ¦ DC.C.3.4 ¦ DC.C.3.5 ¦ DC.M.12 ¦ DC.C.5.1 ¦ DC.M.6 | الوثائق المرجعية |

2.  ضبط المستند

| التاريخ | المسمى الوظيفي | الاسم | الدور |
| --- | --- | --- | --- |
| يونيو 2026 | محلل إدارة البيانات — مكتب إدارة البيانات | — | الإعداد |
| يونيو 2026 | مدير مكتب إدارة البيانات | — | المراجعة |
| يونيو 2026 | مدير عام الهيئة | — | الاعتماد |

3.  سجل الإصدارات

| المعتمد | المُعِدّ | وصف التغيير | تاريخ الإصدار | رقم الإصدار |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مدير عام الهيئة | مكتب إدارة البيانات | الإصدار الأول — تقرير التحسين المستمر لآليات مراجعة تصنيف البيانات بناءً على نتائج DC.M.12 ودورة مراجعة 2026 | يونيو 2026 | 1.0 |

4.  المقدمة

يُمثّل هذا التقرير قمة هرم النضج في سؤال DC.MQ.3 ضمن إطار NDMO، إذ يُثبت بلوغ هيئة الخدمات الحكومية الذكية (SGSA) مستوى الريادة (Level 5) من خلال تحقيق التحسين المستمر لآليات مراجعة تصنيف البيانات، واستثمار نتائج قياس مؤشرات الأداء الرئيسية (DC.M.12) لتطوير وتحسين العمليات بصورة ممنهجة ومستدامة.

تستند الهيئة في هذا التحسين المستمر إلى سلسلة متكاملة من الوثائق: سجل الأصول الرسمي DC.C.5.1، وآلية المراجعة المعتمدة DC.M.11، وتقرير المراجعة الدورية DC.C.3.4، ووثيقة نشر التصنيفات DC.C.3.5، وتقرير مراقبة الأداء DC.M.12. معاً، تُشكّل هذه الوثائق حلقة تحسين متواصلة: القياس يقود إلى الاكتشاف، والاكتشاف يقود إلى التحسين، والتحسين يُعيد رفع سقف القياس في الدورة التالية.

تُثبت هذه الوثيقة انتقال الهيئة من مرحلة المراقبة والقياس (Level 4 — DC.M.12) إلى مرحلة الريادة والتحسين المستمر (Level 5 — DC.M.13) عبر خمس مبادرات تحسين مُنفَّذة، وتحقيق أتمتة كاملة لدورة تحديث التصنيفات في SGSA Data Catalog.

5.  الهدف من التقرير

•  إثبات التحسين المستمر لآليات مراجعة تصنيف البيانات وفقاً لنتائج مؤشرات الأداء الرئيسية الموثقة في DC.M.12.

•  توثيق الأتمتة الكاملة لدورة تحديث التصنيفات في SGSA Data Catalog بعد اعتماد كل قرار مراجعة.

•  عرض وثائق المراجعات والنتائج الدورية التي تُثبت استمرارية العملية وتطورها بين الدورات.

•  تفصيل آليات التحسين المستمر المعتمدة لضمان ارتقاء الآلية في كل دورة مراجعة.

•  استيفاء جميع متطلبات DC.M.13 ضمن إطار NDMO وإثبات بلوغ مستوى الريادة (Level 5).

6.  نطاق التحسين

| التفاصيل | محور النطاق |
| --- | --- |
| يناير 2026 – يونيو 2026 (6 أشهر تغطي تحليل الممارسات الأولية الموثقة في DC.M.10 وتصميم وتنفيذ تحسينات الأتمتة قبل الدورة الأولى وأثناءها) | الفترة الزمنية للتحسين |
| جميع الأصول الثلاثون في DC.C.5.1: SGSA-001 إلى SGSA-030 (18 مجموعة بيانات + 12 سجلاً) | الأصول البيانية المشمولة |
| 5 محاور: زمن الدورة ¦ أتمتة الكتالوج ¦ إجراءات الاعتماد ¦ جودة البيانات الوصفية ¦ تقليل التدخل اليدوي | محاور التحسين |
| آلية مراجعة تصنيف البيانات DC.M.11 — التحسينات مُدرجة ضمن خطة الإصدار 1.1 المقرر تفعيله ابتداءً من يوليو 2026. | الآلية المُحسَّنة |
| DC.M.12 (نتائج KPIs) ¦ DC.C.3.4 (تقرير المراجعة) ¦ DC.C.3.5 (نشر الكتالوج) ¦ DC.C.5.1 | الوثائق المصدر |
| لا استثناءات — جميع الأصول ومحاور التحسين مشمولة | المستثنيات |

7.  نتائج مراجعة آليات مراجعة تصنيف البيانات

استناداً إلى نتائج مؤشرات الأداء الرئيسية الموثقة في DC.M.12 لدورة المراجعة الأولى 2026، وبمقارنة تقديرية مع الممارسة اليدوية الأولية الموثقة في DC.M.10، رصد مكتب إدارة البيانات الفرص والمكتسبات التالية:

7.1  ملخص نتائج قياس مؤشرات الأداء (DC.M.12 — دورة 2026)

| الملاحظة التحسينية | الحالة | الفعلي | المستهدف | اسم المؤشر | رمز المؤشر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تحقق كامل في الدورة الأولى | محقق | 100٪ | 100٪ | نسبة اكتمال المراجعة | KPI-DC-MR-01 |
| تجاوز الحد الأدنى المستهدف (≥ 90٪) في الدورة الأولى | محقق | 100٪ | ≥ 90٪ | الالتزام بالجدول الزمني | KPI-DC-MR-02 |
| ضمن النطاق المستهدف (5٪–20٪) في الدورة الأولى | محقق | 10٪ | 5٪–20٪ | نسبة تعديل التصنيف | KPI-DC-MR-03 |
| نشر كامل في الكتالوج في الدورة الأولى | محقق | 100٪ | 100٪ | نسبة نشر الكتالوج | KPI-DC-MR-04 |
| تحسّن 33٪ بعد أتمتة الإجراءات | محقق | 1 يوم | ≤ 2 يوم | متوسط مدة مراجعة الأصل | KPI-DC-MR-05 |
| تجاوز الحد الأدنى المستهدف (≥ 95٪) في الدورة الأولى | محقق | 100٪ | ≥ 95٪ | مشاركة مالكي البيانات | KPI-DC-MR-06 |
| توثيق كامل في الدورة الأولى | محقق | 100٪ | 100٪ | اكتمال التوثيق | KPI-DC-MR-07 |

ملاحظة: جميع مؤشرات الأداء السبعة مُحقَّقة في الدورة الأولى (2026)، وخمسة منها تجاوزت الحد الأدنى المستهدف بهامش واضح، مما يُثبت فاعلية مبادرات الأتمتة المُنفَّذة قبل الدورة وأثناءها.

7.2  أثر تحسينات الأتمتة مقارنة بالممارسة اليدوية الأولية

| الاتجاه | بعد تطبيق الأتمتة (الدورة الأولى) | الممارسة اليدوية الأولية (مرجع تقديري داخلي) | بيان الأداء |
| --- | --- | --- | --- |
| ثابت عند المستوى الأمثل | 30 / 30 (100٪) | 30 / 30 (100٪) | إجمالي الأصول المُراجَعة |
| تحسّن 33٪ | 30 | 45 | مدة دورة المراجعة (يوم عمل) |
| تراجع صحي — تصنيف أكثر دقةً | 3 (10٪) | 4 (13٪) | أصول مُعاد تصنيفها |
| تحسّن 12٪ — أتمتة النشر | 100٪ (30/30) | 88٪ (26/30) | الأصول المنشورة في الكتالوج |
| تحسّن 8٪ | 100٪ (12/12) | 92٪ (11/12) | مشاركة مالكي البيانات |
| تحسّن 95٪ — أتمتة كاملة | < 24 ساعة | 7–10 أيام | وقت تحديث التصنيف في الكتالوج |
| تحسّن 70٪ — أتمتة 75٪ من الإجراءات | 25٪ | 85٪ | نسبة التدخل اليدوي |
| تحسّن 200٪ — SGSA-MDM v1.2 | 12 حقلاً | 4 حقول | حقول البيانات الوصفية |

8.  فرص التحسين المكتشفة

بتحليل الممارسات اليدوية الأولية الموثقة في DC.M.10 ومخاطرها التشغيلية المتوقعة، اكتشف مكتب إدارة البيانات خمس فرص تحسين رئيسية تم تحويلها إلى مبادرات مُنفَّذة خلال الفترة يناير – مايو 2026:

| حالة التحويل | درجة الأولوية | المصدر (الوثيقة/المؤشر) | فرصة التحسين المكتشفة | م |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مُنجَز | عالية | تقدير تشغيلي أولي: نحو 1.5 يوم/أصل بالأسلوب التسلسلي اليدوي، مع إمكانية التقليص عبر المراجعة المتوازية | تقليص زمن دورة المراجعة: مدة 45 يوماً تُثقِل الجدول الزمني وتُقيِّد مرونة التنفيذ | 1 |
| مُنجَز | عالية جداً | ملاحظات تشغيلية أولية: التحديث اليدوي للكتالوج عرضة لتأخر نشر بعض الأصول عن موعدها | أتمتة تحديث الكتالوج: التحديث اليدوي يستغرق 7–10 أيام ويُشكّل عبئاً تشغيلياً وخطراً لوجود فجوة بين القرار والنشر | 2 |
| مُنجَز | عالية | ملاحظات من مرحلة تصميم آلية DC.M.11: قرارات إعادة التصنيف عرضة للتأخر في الاعتماد الورقي | رقمنة إجراءات الاعتماد: الاعتماد الورقي يستغرق 5–7 أيام ويُعيق سرعة اتخاذ قرارات إعادة التصنيف | 3 |
| مُنجَز | متوسطة | مراجعة أولية لنموذج البيانات الوصفية: يفتقر إلى حقول السياق والاحتفاظ والتدقيق | تحسين جودة البيانات الوصفية: 4 حقول وصفية فقط غير كافية لوصف كامل لمستوى التصنيف وسياق الأصل | 4 |
| مُنجَز | متوسطة | ملاحظات تشغيلية أولية: فجوة توثيق محدودة ناجمة عن اعتماد إجراءات يدوية | تقليل التدخل اليدوي: 85٪ من الإجراءات تدوية تُسبّب تأخيرات وأخطاء بشرية وعدم استقرار في جودة التوثيق | 5 |

9.  مبادرات التحسين المنفذة

نُفِّذت المبادرات الخمس التالية خلال الفترة يناير – مايو 2026، وتم قياس نتائجها في دورة المراجعة الأولى 2026:

| حالة التنفيذ | النتيجة المحققة | الإجراء التحسيني | المشكلة السابقة | المبادرة | م |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مُنجَز | دورة 2026: 30 يوم عمل — تقليص 33٪ (KPI-DC-MR-05: 1 يوم/أصل) | تطبيق نموذج المراجعة المتوازية: تقسيم الأصول على 6 فرق مراجعة حسب الإدارة المالكة مع قوالب رقمية جاهزة | تقدير تشغيلي أولي: نحو 45 يوم عمل بسبب المراجعة التسلسلية (أصل بعد أصل) قبل تطبيق التحسين | تقليص زمن دورة مراجعة التصنيف | 1 |
| مُنجَز | تحديث تلقائي خلال < 24 ساعة (KPI-DC-MR-04: 100٪ نشر في الدورة الأولى) | تطوير واجهة REST API بين SGSA-DCRS وSGSA Data Catalog مع قواعد تفعيل تلقائي عند الاعتماد | تحديث يدوي يستغرق 7–10 أيام بعد اعتماد القرار — فجوة زمنية بين القرار والنشر | أتمتة تحديث التصنيف في دليل البيانات | 2 |
| مُنجَز | اعتماد القرار خلال 24–48 ساعة — تقليص 80٪ من الزمن (KPI-DC-MR-02: 100٪ الالتزام الزمني) | تدفق عمل رقمي كامل عبر منصة الحوكمة المؤسسية: نموذج إلكتروني ← إشعار آلي ← اعتماد إلكتروني | إجراء اعتماد ورقي/بريدي يستغرق 5–7 أيام ويُعيق سرعة تحديث التصنيفات | تحسين إجراءات اعتماد قرارات إعادة التصنيف | 3 |
| مُنجَز | 12 حقلاً وصفياً لكل أصل — صفر فجوات (DC.C.3.5: 30/30 أصل منشور بالكامل في 2026) | تطوير وإطلاق SGSA-MDM v1.2: 12 حقلاً إلزامياً موافقة على Dublin Core وملف NDMO للبيانات الوصفية | نموذج بيانات وصفية بـ 4 حقول فقط — غياب حقول السياق وفترة الاحتفاظ وسجل التدقيق | تحسين جودة البيانات الوصفية المرتبطة بالتصنيف | 4 |
| مُنجَز | تقليص التدخل اليدوي إلى 25٪ — 75٪ من الإجراءات مُؤتمَتة (KPI-DC-MR-07: 100٪ توثيق) | أتمتة 7 إجراءات رئيسية: الإشعارات، التذكيرات، توزيع النماذج، التحديث، التقارير، سجلات التدقيق، الإحصائيات | 85٪ من إجراءات المرحلة اليدوية الأولية تعتمد تدخلاً بشرياً مباشراً — مصدر للأخطاء والتأخيرات | تقليل التدخل اليدوي في دورة المراجعة | 5 |

10.  أتمتة عمليات مراجعة تصنيف البيانات

تُمثّل الأتمتة المحور الجوهري لمستوى الريادة (Level 5) في DC.M.13. نجحت الهيئة في أتمتة دورة تحديث التصنيفات بالكامل، مما يضمن انعكاس كل قرار مراجعة معتمد تلقائياً في SGSA Data Catalog دون أي تدخل يدوي.

10.1  وصف آلية الأتمتة

تعتمد آلية الأتمتة على نظام SGSA-DCRS (Data Classification Review System) المتكامل مع SGSA Data Catalog عبر واجهة برمجية REST API. تُفعَّل الأتمتة عند اعتماد مالك البيانات لقرار المراجعة إلكترونياً في منصة الحوكمة المؤسسية، فيستقبل الكتالوج التحديث ويُطبّقه فورياً بما يشمل حقل التصنيف والبيانات الوصفية المصاحبة.

•  إلغاء التحديث اليدوي: لا يحتاج موظف مكتب إدارة البيانات إلى إدخال يدوي لأي قرار تصنيف في الكتالوج.

•  فورية التحديث: ينعكس القرار المعتمد في الكتالوج خلال أقل من 24 ساعة من لحظة الاعتماد الإلكتروني.

•  التوثيق التلقائي: يُسجِّل النظام الطابع الزمني والمُعتمِد وسبب التغيير في سجل التدقيق تلقائياً.

•  الإشعارات الآلية: يُرسِل النظام إشعارات فورية للمعنيين (مالك البيانات، مدير الأمن، مدير IT) عند كل تحديث.

10.2  الأنظمة المستخدمة في الأتمتة

| الجهة المُديرة | الدور في الأتمتة | النظام / الأداة |
| --- | --- | --- |
| مكتب إدارة البيانات | نظام مراجعة التصنيف الرقمي — يستقبل نماذج المراجعة ويُدير تدفق الاعتماد الإلكتروني | SGSA-DCRS |
| إدارة تقنية المعلومات | الطبقة التكاملية التي تُرسِل قرار التصنيف المعتمد إلى الكتالوج في الوقت الفعلي | REST API — SGSA-Integration Layer |
| مكتب إدارة البيانات | يستقبل التحديثات التلقائية ويُطبّق التصنيف الجديد على سجل البيانات الوصفية | SGSA Data Catalog |
| مكتب الحوكمة | تدير تدفق العمل الرقمي للاعتماد: النماذج الإلكترونية، الإشعارات، والتوقيعات الرقمية | منصة الحوكمة المؤسسية |
| إدارة تقنية المعلومات | يُشغِّل التدفقات الآلية: الإشعارات، التذكيرات، التقارير، وسجلات التدقيق | Power Automate — SGSA Workflow Engine |
| إدارة الأمن السيبراني | يُسجِّل تلقائياً جميع تغييرات التصنيف مع الطابع الزمني والمُعتمِد والسبب | SGSA Audit Log System |

10.3  تدفق العمل المؤتمت

يسير تحديث التصنيف المعتمد عبر المراحل الست التالية بصورة مؤتمتة بالكامل:

| المُخرَج | الوقت الأقصى | النظام المُنفِّذ | وصف النشاط الآلي | مرحلة تدفق العمل | م |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نموذج قرار مُكتمَل | فوري | SGSA-DCRS | يُدخِل مالك البيانات قرار المراجعة (تثبيت/تخفيض/رفع) في النموذج الرقمي بـ SGSA-DCRS مع مسوّغ القرار | إدخال قرار المراجعة | 1 |
| إشعار اعتماد | < 5 دقائق | Power Automate | يُرسِل النظام إشعاراً تلقائياً لمدير مكتب إدارة البيانات عبر منصة الحوكمة مع رابط مباشر للاعتماد | إشعار وطلب اعتماد آلي | 2 |
| قرار معتمد رقمياً | 24–48 ساعة | منصة الحوكمة | يراجع المدير القرار ويعتمده إلكترونياً — التوقيع الرقمي يُفعِّل الخطوة التالية تلقائياً | اعتماد القرار إلكترونياً | 3 |
| طلب API مُرسَل | < 30 ثانية | REST API Layer | يستقبل SGSA-Integration Layer إشارة الاعتماد ويُرسِل حزمة التحديث (معرف الأصل + التصنيف الجديد + البيانات الوصفية) لـ API الكتالوج | إرسال التحديث لواجهة API | 4 |
| سجل SGSA-CAT محدَّث | < 1 دقيقة | SGSA Data Catalog | يستقبل SGSA Data Catalog حزمة التحديث ويُطبّقها على سجل الأصل (حقل التصنيف + تاريخ آخر تحديث + معرف المُعتمِد) | تحديث الكتالوج تلقائياً | 5 |
| سجل تدقيق + إشعار | < 5 دقائق | Audit Log + Power Automate | يُسجِّل سجل التدقيق التغيير مع الطابع الزمني الكامل، ويُرسِل إشعارات النجاح لجميع المعنيين | التوثيق والإشعار النهائي | 6 |

10.4  انعكاس التصنيف الجديد تلقائياً في SGSA Data Catalog

عند اكتمال تدفق الأتمتة، تنعكس التغييرات التالية تلقائياً في سجل البيانات الوصفية لكل أصل:

| مصدر التحديث | القيمة المُحدَّثة تلقائياً | حقل البيانات الوصفية |
| --- | --- | --- |
| SGSA-DCRS عبر API | التصنيف الجديد المعتمد (سرّي للغاية/سرّي/مقيّد/عام) | مستوى التصنيف |
| منصة الحوكمة عبر API | تاريخ اعتماد القرار بالضبط (يوم/شهر/سنة/ساعة) | تاريخ آخر مراجعة للتصنيف |
| SGSA-DCRS عبر API | مسوّغ القرار المُدخَل من مالك البيانات | سبب التصنيف |
| منصة الحوكمة عبر API | معرف المسؤول الذي اعتمد القرار إلكترونياً | معرف مُعتمِد التصنيف |
| SGSA Data Catalog — آلي | «مُنشور» مع تحديث طابع الوقت | حالة النشر |
| SGSA Audit Log — آلي | إضافة سجل جديد يوثق كل تفصيلة التغيير | سجل التدقيق |

10.5  نتائج الأتمتة مقارنة بالوضع السابق

| الاتجاه | نسبة التحسن | بعد الأتمتة | قبل الأتمتة (تقدير يدوي) | المعيار |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تحسّن | -95٪ | < 24 ساعة (آلي) | 7–10 أيام (يدوي) | وقت تحديث الكتالوج بعد الاعتماد |
| تحسّن | -100٪ | معدوم (0٪) | عالٍ (12٪ أخطاء) | احتمال الخطأ البشري في التحديث |
| تحسّن | +12٪ | 100٪ (0 فائت) | 88٪ (4 أصول فائتة) | نسبة الأصول المنشورة في موعدها |
| تحسّن | -70٪ | 25٪ | 85٪ | التدخل اليدوي في دورة التحديث |
| تحسّن | +200٪ | 12 حقلاً (شامل) | 4 حقول | حقول البيانات الوصفية المُحدَّثة |
| تحسّن | كامل | شامل 100٪ (آلي) | غير منتظم (يدوي) | سجل التدقيق التلقائي |

11.  تكامل أداة دليل البيانات مع عملية المراجعة

تجاوزت الهيئة مرحلة النشر اليدوي (DC.C.3.5 — Level 3) إلى التكامل الكامل بين عملية مراجعة التصنيف وSGSA Data Catalog، بحيث أصبح الكتالوج مرآةً حيةً لنتائج المراجعة في الوقت الفعلي.

11.1  آلية التكامل التقني

| التفاصيل | جانب التكامل |
| --- | --- |
| REST API بتوثيق OAuth 2.0 — اتصال مشفر بين SGSA-DCRS وSGSA Data Catalog | بروتوكول التكامل |
| فورية (Real-time) عند اعتماد كل قرار — لا توجد دفعات دورية أو مزامنة يدوية | دورية المزامنة |
| معرف الأصل + التصنيف الجديد + مسوّغ القرار + معرف المُعتمِد + طابع الوقت | البيانات المتبادلة |
| آلية إعادة المحاولة (3 محاولات) + تنبيه فوري لمسؤول IT في حال فشل التحديث | معالجة الأخطاء |
| تحديثات التصنيف مقيَّدة بصلاحية DCRS-API-Admin — مالكو البيانات لا يُحدِّثون الكتالوج مباشرة | مستوى الوصول للتحديثات |
| كل تحديث يُولِّد سجلاً في Audit Log محمياً من التعديل وقابلاً للاسترجاع للمراجعة | سجل التغييرات |

11.2  مستويات التكامل المُحقَّقة

| الحالة | الوصف | مستوى التكامل |
| --- | --- | --- |
| مُنجَز | ينعكس مستوى التصنيف الجديد تلقائياً في SGSA Data Catalog فور اعتماد القرار | تحديث حقل التصنيف |
| مُنجَز | يُسجَّل تاريخ آخر مراجعة بدقة لحظية بالتزامن مع اعتماد القرار | تحديث تاريخ المراجعة |
| مُنجَز | يُنقَل نص مسوّغ القرار المُدخَل من مالك البيانات مباشرةً إلى حقل البيانات الوصفية | تحديث مسوّغ التصنيف |
| مُنجَز | يُحدِّث النظام سياسات وصول المستخدمين تلقائياً بما يتوافق مع مستوى التصنيف الجديد | تفعيل سياسات الوصول |
| مُنجَز | يُسجَّل كل تغيير في سجل التدقيق مع الطابع الزمني ومعرف المُعتمِد والسبب | سجل التدقيق الشامل |
| مُنجَز | يُرسَل إشعار بريدي فوري لمالك البيانات ومدير الأمن ومدير IT عند كل تحديث | الإشعار الآلي للمعنيين |

11.3  مثال تطبيقي — أتمتة تحديث تصنيف SGSA-010 (دورة 2026)

مثال فعلي من دورة 2026: إعادة تصنيف SGSA-010 «بيانات الخدمات الحكومية الرقمية» من مقيّد إلى عام:

| الوقت الفعلي | النظام | الإجراء | الخطوة |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 يونيو 2026 — 09:15 | SGSA-DCRS | أدخل مالك البيانات (إدارة التحول الرقمي) قرار التخفيض مع المسوّغ في SGSA-DCRS | 1 |
| 2 يونيو 2026 — 09:16 | Power Automate | أرسل النظام إشعار اعتماد تلقائياً لمدير مكتب إدارة البيانات | 2 |
| 2 يونيو 2026 — 11:30 | منصة الحوكمة | اعتمد المدير القرار إلكترونياً عبر منصة الحوكمة | 3 |
| 2 يونيو 2026 — 11:30:15 | REST API Layer | أرسلت طبقة API حزمة التحديث لـ SGSA Data Catalog | 4 |
| 2 يونيو 2026 — 11:30:45 | SGSA Data Catalog | حدّث الكتالوج سجل SGSA-CAT-010: التصنيف «عام»، تاريخ التحديث محفوظ | 5 |
| 2 يونيو 2026 — 11:31 | Audit Log + Power Automate | أُرسِلت إشعارات النجاح — سُجِّل التغيير في Audit Log | 6 |

الوقت الإجمالي للتحديث من لحظة الاعتماد: أقل من دقيقة واحدة، مقارنةً بتقدير 7–10 أيام في الإجراء اليدوي السابق للأتمتة.

12.  نتائج التحسين المستمر

تُوضّح المؤشرات التالية أثر مبادرات التحسين الخمس على أداء دورة مراجعة التصنيف الأولى، بمقارنة تقديرية بين الممارسة اليدوية الأولية (قبل التحسين) والدورة الأولى المؤتمتة (بعد التحسين):

| الاتجاه | نسبة التغير | بعد التحسين | قبل التحسين (الممارسة اليدوية الأولية) | مؤشر الأداء | م |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تحسّن | −33٪ | 30 يوم عمل | 45 يوم عمل | مدة دورة المراجعة الكاملة | 1 |
| تحسّن | −33٪ | 1.0 يوم عمل | 1.5 يوم عمل | متوسط مدة مراجعة الأصل الواحد | 2 |
| تحسّن | −95٪ | < 24 ساعة (آلي) | 7–10 أيام (يدوي) | وقت تحديث الكتالوج بعد الاعتماد | 3 |
| تحسّن | +12٪ | 100٪ (30/30) | 88٪ (26/30) | نسبة الأصول المنشورة في موعدها | 4 |
| تحسّن | −70٪ | 25٪ | 85٪ | نسبة التدخل اليدوي في الدورة | 5 |
| تحسّن | −80٪ | 24–48 ساعة | 5–7 أيام | وقت اعتماد قرارات إعادة التصنيف | 6 |
| تحسّن | 200٪+ | 12 حقلاً (SGSA-MDM v1.2) | 4 حقول | حقول البيانات الوصفية لكل أصل | 7 |
| تحسّن | +3٪ | 100٪ | 97٪ | نسبة اكتمال التوثيق | 8 |
| تحسّن | +8٪ | 100٪ (12/12) | 92٪ (11/12) | نسبة مشاركة مالكي البيانات | 9 |
| تحسّن | +5٪ | 100٪ | 95٪ | نسبة الالتزام بالجدول الزمني | 10 |
| ثابت | ثابت | 100٪ (30/30) | 100٪ (30/30) | نسبة الأصول المُراجَعة | 11 |
| تحسّن | −3٪ | 10٪ (3/30) | 13٪ (4/30) | نسبة تعديل التصنيف | 12 |

ملاحظة: النتيجة 11 (ثابت) تعكس أن نسبة الأصول المُراجَعة بلغت الحد الأقصى (100٪) منذ الدورة الأولى. جميع المؤشرات الأخرى شهدت تحسناً بعد تطبيق مبادرات الأتمتة.

12.1  آليات ضمان استمرارية التحسين للدورات القادمة

لضمان استمرارية التحسين في الدورات القادمة (2027 وما بعدها)، اعتمدت الهيئة الآليات التالية:

| دورية التطبيق | وصف الآلية | آلية الاستدامة |
| --- | --- | --- |
| ربع سنوي | تُحوَّل نتائج DC.M.12 (KPIs) تلقائياً إلى خطة تحسين للدورة التالية عبر اجتماع مراجعة الأداء الربع سنوي | حلقة التغذية الراجعة |
| نصف سنوي | يراجع مكتب إدارة البيانات مؤشرات الأداء السبعة في منتصف كل دورة لرصد الانحرافات المبكرة | مراجعة مؤشرات الأداء |
| سنوي | تُدمَج التحسينات المثبتة في كل دورة في الإصدار التالي من آلية المراجعة DC.M.11 | تحديث آلية DC.M.11 |
| سنوي (نهاية كل دورة) | جلسات تغذية راجعة مع مالكي البيانات في نهاية كل دورة لجمع ملاحظاتهم وتضمينها في خطة التحسين | إشراك مالكي البيانات |
| سنوي | مقارنة أداء الهيئة بمعايير NDMO المرجعية للجهات المتميزة في مجال تصنيف البيانات | مقارنة معيارية |

13.  وثائق المراجعات والنتائج الدورية

يُثبت الجدول التالي نتائج الدورة الأولى الموثقة من مراجعة تصنيف البيانات:

| مرجع الوثيقة | نسبة النشر في الكتالوج | قرارات إعادة التصنيف | عدد الأصول المُراجَعة | الفترة الزمنية | الدورة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC.C.3.4 ¦ DC.C.3.5 ¦ DC.M.12 | 100٪ (30/30) | 3 أصول (10٪) | 30 / 30 (100٪) | مايو 1 – يونيو 15، 2026 | دورة 2026 |

الوثائق التفصيلية للدورة الأولى:

| محتوى الإثبات | الدورة | مسمى الوثيقة | رمز الوثيقة |
| --- | --- | --- | --- |
| قرارات المراجعة لـ 30 أصلاً ¦ 3 تخفيضات تصنيف ¦ 26 تثبيت ¦ 1 بلا إجراء | 2026 | تقرير مراجعة التصنيف — دورة 2026 | DC.C.3.4 (2026) |
| نشر تصنيفات 30/30 أصلاً في SGSA Data Catalog — SGSA-CAT-001 إلى SGSA-CAT-030 | 2026 | وثيقة إثبات مستويات التصنيف كبيانات وصفية | DC.C.3.5 (2026) |
| 7 مؤشرات أداء محققة ¦ لوحة متابعة ¦ تحليل أداء الدورة الأولى | 2026 | تقرير مراقبة الأداء عبر 7 مؤشرات KPI | DC.M.12 (2026) |

14.  الوثائق الداعمة والمرفقات

| الغرض من الاستناد | مسمى الوثيقة | رمز الوثيقة | م |
| --- | --- | --- | --- |
| المرجع الرسمي للأصول الثلاثين — المصدر الأساسي لأسماء الأصول ومعرفاتها وتصنيفاتها | سجل أصول البيانات المؤسسي | DC.C.5.1 | 1 |
| الإطار المرجعي لمستويات التصنيف الأربعة ومعايير تحديدها وشروط التعديل | سياسة تصنيف البيانات | DC.M.6 | 2 |
| الآلية الأساسية التي تعتمد عليها التحسينات — الإصدار 1.1 يدمج التحسينات المُنجَزة | آلية مراجعة تصنيف البيانات — الإصدار 1.0 | DC.M.11 | 3 |
| الإثبات الفعلي لتطبيق آلية مراجعة تصنيف البيانات وقرارات المراجعة الدورية. | تقرير مراجعة التصنيف — دورة 2026 | DC.C.3.4 | 4 |
| المصدر التفصيلي لقرارات المراجعة وبيانات 30 أصلاً ونتائج الدورة | تقرير مراجعة التصنيف — دورة 2026 | DC.C.3.4 | 5 |
| إثبات النشر الكامل في الكتالوج — مرجع لمؤشر KPI-DC-MR-04 | وثيقة إثبات مستويات التصنيف كبيانات وصفية | DC.C.3.5 | 6 |
| المصدر الرئيسي لفرص التحسين — نتائجه تُغذّي مبادرات التحسين في DC.M.13 | تقرير مراقبة الأداء — 7 مؤشرات KPI | DC.M.12 | 7 |
| الدليل الميداني على تحديث التصنيفات تلقائياً — 30 سجلاً محدَّثاً بعد دورة 2026 | سجلات SGSA Data Catalog | SGSA-CAT-001–030 | 8 |
| إثبات الأتمتة الكاملة: كل تحديث موثق بالطابع الزمني ومعرف المُعتمِد | سجل التدقيق الشامل لتغييرات التصنيف | سجل Audit Log SGSA | 9 |

15.  التوافق مع متطلبات NDMO — DC.M.13

يُثبت الجدول التالي استيفاء هذا التقرير لجميع متطلبات DC.M.13 ضمن إطار NDMO:

| حالة الاستيفاء | الدليل في هذا التقرير | متطلب القبول — DC.M.13 | م |
| --- | --- | --- | --- |
| مُحقَّق | القسم 7 — نتائج مؤشرات DC.M.12 وتحليل التطور بين الدورتين ¦ القسم 9 — 5 مبادرات تحسين مُنجَزة ¦ القسم 12 — جدول المؤشرات قبل وبعد التحسين | تقرير التحسين المستمر لمراجعة تصنيف البيانات وفقاً لنتائج قياس مؤشرات الأداء والمستجدات والتطورات ذات الصلة بالمجال | 1 |
| مُحقَّق | القسم 10 — وصف آلية الأتمتة الكاملة (10.1–10.5) ¦ القسم 10.3 — تدفق العمل المؤتمت (6 مراحل) ¦ القسم 10.4 — انعكاس التصنيف في الكتالوج ¦ القسم 11 — التكامل التقني مع SGSA Data Catalog | ما يثبت أتمتة عمليات مراجعة تصنيف البيانات وعكس التصنيف الجديد على أداة دليل البيانات بشكل مؤتمت | 2 |
| مُحقَّق | القسم 13 — جدول الدورة الأولى 2026 ومراجعها ¦ DC.C.3.4 (2026) ¦ DC.C.3.5 ¦ DC.M.12 — توثيق كامل للدورة الأولى | وثائق المراجعات والنتائج الدورية لمراجعة تصنيف البيانات | 3 |
| مُحقَّق | القسم 8 — فرص التحسين المكتشفة ¦ القسم 9 — مبادرات التحسين (جدول المشكلة/الإجراء/النتيجة) ¦ القسم 12.1 — آليات ضمان استمرارية التحسين للدورات القادمة | آليات التحسين المستمر لمراجعة تصنيف البيانات | 4 |

16.  الاعتماد الرسمي

اعتُمد هذا التقرير بوصفه الإثبات الرسمي لبلوغ هيئة الخدمات الحكومية الذكية مستوى الريادة (Level 5) في سؤال DC.MQ.3 بإطار NDMO، من خلال إثبات التحسين المستمر لآليات مراجعة تصنيف البيانات وأتمتة دورة تحديث التصنيفات في SGSA Data Catalog:

| الاسم | المسمى الوظيفي | التاريخ | التوقيع | الاعتماد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ............... | مدير عام الهيئة | يونيو 2026 | ____________ | مُعتمَد |
| ............... | مدير مكتب إدارة البيانات | يونيو 2026 | ____________ | مراجعة |

ملاحظة: يُعدّ هذا التقرير مُصنَّفاً بدرجة (مقيّد) ويُتاح للمراجعين الداخليين وجهات التدقيق المُخوَّلة. يُمثّل DC.M.13 الإنجاز الكامل لمسار DC.MQ.3 ضمن مستويات النضج الخمسة في إطار NDMO. الدورة القادمة للتحسين المستمر: يوليو 2026 – يونيو 2027.

— DC.M.13  ·  تقرير مراجعة آليات مراجعة تصنيف البيانات  ·  الإصدار 1.0  ·  يونيو 2026 —

هيئة الخدمات الحكومية الذكية (SGSA)  ·  Level 5 الريادة — DC.MQ.3