## KPI-DC-MR-02
هيئة الخدمات الحكومية الذكية (SGSA)
سجل إثبات مؤشر «نسبة الالتزام بالجدول الزمني للمراجعة» (KPI-DC-MR-02)
دليل داعم — DC.M.12-E02 ¦ KPI Evidence Record
1. بيانات الوثيقة
الجهة |  | هيئة الخدمات الحكومية الذكية (SGSA)
المنصة
الإطار المرجعي |  | إطار حوكمة البيانات الوطني (NDMO)
رمز الدليل |  | DC.M.12-E02
المتطلب المرتبط |  | DC.M.12 — تقرير مراقبة آلية مراجعة تصنيف البيانات عبر مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
المؤشر المرتبط |  | KPI-DC-MR-02 — نسبة الالتزام بالجدول الزمني للمراجعة
نوع السجل |  | سجل إثبات (Evidence Record)
الإصدار |  | 1.0
التاريخ |  | يونيو 2026
حالة الوثيقة |  | جاهزة للاعتماد
2. نطاق القياس
مراحل تنفيذ دورة المراجعة الأولى الثماني كما وثّقتها DC.C.3.4 (القسم 7)، ضمن فترة المراجعة المعتمدة رسمياً (1 مايو 2026 – 15 يونيو 2026، 6 أسابيع).
3. مصادر البيانات
تعتمد بيانات هذا السجل حصراً على الوثائق التالية، وهي الوثائق الثلاث الوحيدة المعتمدة كمصدر بيانات فعلي لأدلة مؤشرات DC.M.12؛ أما DC.M.12 ذاته فيُستخدم فقط للتحقق من مطابقة النتيجة النهائية، دون استخدامه كمصدر بيانات خام:
• DC.C.3.4 — تقرير مراجعة تصنيف البيانات، بيانات الوثيقة (فترة المراجعة المعتمدة: 1 مايو – 15 يونيو 2026) والقسم 7 (جدول 4 — المراحل الثماني بتواريخ تنفيذها الفعلية ومخرج كل مرحلة).
4. جدول البيانات المستخدمة
جدول مراحل تنفيذ دورة المراجعة الثماني (منسوخ حرفياً من DC.C.3.4، القسم 7):
م | المرحلة | تاريخ التنفيذ الفعلي | المخرج/النتيجة
1 | الإعداد والتهيئة — صدور قرار المراجعة وإشعار المالكين | 1–4 مايو 2026 | تم إصدار قرار المراجعة وتعبئة NM-DC-FR-01 وإرسال الإشعار لـ 12 مالك بيانات
2 | جمع البيانات الوصفية للأصول الثلاثين | 5–12 مايو 2026 | تم تعبئة 30 نموذج NM-DC-FR-02 باستيفاء جميع الحقول الإلزامية
3 | التحقق من دقة البيانات الوصفية المجمَّعة | 13–16 مايو 2026 | اكتملت البيانات لـ 30 أصلاً؛ تم تحديث 3 حقول وصفية خاطئة لأصول غير ذات صلة بالتصنيف
4 | التحقق من مستويات التصنيف | 19–26 مايو 2026 | أُجريت مقارنة شاملة بمصفوفة الأثر DC.M.6؛ تم تحديد 3 حالات تستوجب تعديل التصنيف
5 | التحقق من صلاحيات الوصول | 27–29 مايو 2026 | مراجعة صلاحيات 30 أصلاً؛ لا توجد مخالفات صلاحية جوهرية
6 | تحديد الأخطاء وإعداد توصيات التصحيح | 1–4 يونيو 2026 | إعداد NM-DC-SR-02 بـ 3 توصيات تصحيح مع مبرراتها
7 | اعتماد التصحيحات من مدير مكتب إدارة البيانات | 5–8 يونيو 2026 | اعتماد 3 قرارات تصنيف معدَّلة وتوقيع 3 نماذج NM-DC-FR-04
8 | التوثيق: تحديث DC.C.5.1 وإعداد التقرير | 9–15 يونيو 2026 | تحديث سجل DC.C.5.1 وفهرس SGSA Data Catalog وإصدار هذا التقرير NM-DC-SR-01
5. القيمة المُثبَتة وحدود البيانات المتاحة
القيمة الإجمالية كما وردت في المصدر:
تم تنفيذ جميع المراحل الثماني لدورة المراجعة ضمن الفترة المعتمدة رسمياً (1 مايو – 15 يونيو 2026)، وانتهت آخر مرحلة (التوثيق وإصدار التقرير) في الفترة 9–15 يونيو 2026، أي في حدود نهاية الفترة المعتمدة تماماً دون أي تجاوز لأي مرحلة.
ملاحظة بشأن البيانات التفصيلية غير المتاحة:
لا يتضمن DC.C.3.4 (ولا أي من المصادر الثلاثة المسموح بها: DC.C.3.4، DC.C.3.5، DC.C.5.1) سجلاً منفصلاً على مستوى «المهمة» يوازن تاريخاً مخططاً بتاريخ فعلي لكل بند من بنود الجدول الزمني. البيانات التفصيلية من هذا النوع ترد فقط في وثيقة «خطة المراجعة السنوية 2026»، وهي وثيقة تخطيطية داخلية أشار إليها DC.M.12 كمصدر بيانات لهذا المؤشر لكنها ليست من المصادر الثلاثة المعتمدة لهذا التمرين. لذلك يقتصر هذا السجل على توثيق التسلسل الزمني الفعلي الإجمالي لمراحل الدورة كما ورد حرفياً في DC.C.3.4، دون افتراض بيانات مهام تفصيلية غير موجودة ضمن المصادر المعتمدة.
6. النتيجة والتحقق مقابل DC.M.12
البند | القيمة
القيمة المستهدفة (DC.M.12) | ≥ 90%
القيمة الفعلية المُثبَتة في DC.M.12 | 100% (اكتملت جميع مراحل الدورة في مواعيدها)
حالة الإنجاز في DC.M.12 | محقق
مرجع التحقق في DC.M.12 | DC.M.12، القسم 9.2 (بطاقة KPI-DC-MR-02)، الحقلان 6–7
التسلسل الزمني الموثق (اكتمال المراحل الثماني خلال الفترة المعتمدة دون أي تجاوز) متسق مع القيمة الفعلية المُعلَنة في DC.M.12 (القسم 9.2، الحقل 7: «100% (اكتملت جميع مراحل الدورة في مواعيدها)»)، وللحالة المُعلَنة «محقق» مقابل هدف ≥ 90%.
7. الاعتماد
تمت مراجعة هذا السجل من مكتب إدارة البيانات، وتم التحقق من مطابقة البيانات الواردة فيه لمحتوى DC.C.3.4 دون أي إضافة أو حذف أو تعديل، ومن مطابقة نتيجته النهائية للقيمة الفعلية الموثقة في DC.M.12.
صاحب الصلاحية |  | المسمى الوظيفي |  | التوقيع | التاريخ
____________ |  | مدير مكتب إدارة البيانات |  | ____________ | ____________
ملاحظة: هذا السجل دليل داعم مستقل ضمن حزمة أدلة تصنيف البيانات الخاصة بهيئة الخدمات الحكومية الذكية (SGSA)، أُعدّ لتوثيق بيانات وطريقة إثبات مؤشر KPI-DC-MR-02 دون تعديل أي محتوى في تقرير DC.M.12 أو الوثائق المصدر.